## ONE_PAGE
ESSENZA |  |  |  |  | BOSSA |  |  |  |  | VIVANT |  |  |  |  | AUGURI |  |  |  |  | MARIE |  |  |  |  | UNIQUE |  |  |  |  | JARDINS
| AC(m²): | 29651 | AP(m²): | 14887 |  | AC(m²): | 11888 | AP(m²): | 6036 |  | AC(m²): | 16291 | AP(m²): | 8488 |  | AC(m²): | 24300 | AP(m²): | 14948 |  | AC(m²): | 34524 | AP(m²): | 14992 |  | AC(m²): | 36850 | AP(m²): | 21618 |  | AC(m²): | 32743 | AP(m²): | 15991
| Ef: | 50.21% |  |  |  | Ef: | 50.77% |  |  |  | Ef: | 52.1% |  |  |  | Ef: | 61.51% |  |  |  | Ef: | 43.42% |  |  |  | Ef: | 58.66% |  |  |  | Ef: | 48.84%
| Total Unidades: |  | 80 |  |  | Total Unidades: |  | 38 |  |  | Total Unidades: |  | 208 |  |  | Total Unidades: |  | 207 |  |  | Total Unidades: |  | 19 |  |  | Total Unidades: |  | 141 |  |  | Total Unidades: |  | 99
| Avanço Físico Planejado: |  |  | 0.9871 |  | Avanço Físico Planejado: |  |  | 0.9295 |  | Avanço Físico Planejado: |  |  | 0.9968 |  | Avanço Físico Planejado: |  |  | 0.7799 |  | Avanço Físico Planejado: |  |  | 0.3081 |  | Avanço Físico Planejado: |  |  | 0.1882 |  | Avanço Físico Planejado: |  |  | 0.0482
| Avanço Físico Real: |  |  | 0.9231 |  | Avanço Físico Real: |  |  | 0.9248 |  | Avanço Físico Real: |  |  | 0.9196 |  | Avanço Físico Real: |  |  | 0.4197 |  | Avanço Físico Real: |  |  | 0.3373 |  | Avanço Físico Real: |  |  | 0.1639 |  | Avanço Físico Real: |  |  | 0.0482
| Aderência Física: |  |  | 0.93516 |  | Aderência Física: |  |  | 0.99494 |  | Aderência Física: |  |  | 0.92255 |  | Aderência Física: |  |  | 0.53815 |  | Aderência Física: |  |  | 1.0948 |  | Aderência Física: |  |  | 0.87088 |  | Aderência Física: |  |  | 1
| Início: | 44713 | Concl. | 45870 |  | Início: | 44866 | Concl. | 46023 |  | Início: | 45078 | Concl. | 45901 |  | Início: | 45108 | Concl. | 45992 |  | Início: | 45200 | Concl. | 46419 |  | Início: | 45413 | Concl. | 46600 |  | Início: | 45658 | Concl. | 46905
| Tend: | 45901 | Cliente | 45962 |  | Tend: | 45992 | Cliente | 46113 |  | Tend: | 45931 | Cliente | 45931 |  | Tend: | 46296 | Cliente | 46296 |  | Tend: | 46419 | Cliente | 46419 |  | Tend: | 46600 | Cliente | 46600 |  | Tend: | 46905 | Cliente | 46905
| Orçamento Base : |  |  | 102.6 |  | Orçamento Base : |  |  | 45.4 |  | Orçamento Base : |  |  | 40.78 |  | Orçamento Base : |  |  | 75.92 |  | Orçamento Base : |  |  | 76.56 |  | Orçamento Base : |  |  | 103,50M |  | Orçamento Base : |  |  | 95.74M
| Orçamento Reajustado : |  |  | 104.856 |  | Orçamento Reajustado : |  |  | 45.69 |  | Orçamento Reajustado : |  |  | 42.08 |  | Orçamento Reajustado : |  |  | 84.15 |  | Orçamento Reajustado : |  |  | 86.34 |  | Orçamento Reajustado : |  |  | 114.73 |  | Orçamento Reajustado : |  |  | 102.65
| Custo Final : |  |  | 105.974 |  | Custo Final : |  |  | 45.68 |  | Custo Final : |  |  | 42.78 |  | Custo Final : |  |  | 112.59 |  | Custo Final : |  |  | 78.84 |  | Custo Final : |  |  | 114.73 |  | Custo Final : |  |  | 102.65
| Desvio: |  |  | 1.118 |  | Desvio: |  |  | -0.01 |  | Desvio: |  |  | 0.7 |  | Desvio: |  |  | 28.44 |  | Desvio: |  |  | -7.5 |  | Desvio: |  |  | 0 |  | Desvio: |  |  | 0
| Desembolso: |  |  | 92 |  | Desembolso: |  |  | 41.98 |  | Desembolso: |  |  | 38.74 |  | Desembolso: |  |  | 55.89 |  | Desembolso: |  |  | 29.63 |  | Desembolso: |  |  | 26.69 |  | Desembolso: |  |  | 2.73
| Saldo: |  |  | 13.974 |  | Saldo: |  |  | 3.7 |  | Saldo: |  |  | 4.04 |  | Saldo: |  |  | 56.7 |  | Saldo: |  |  | 49.21 |  | Saldo: |  |  | 88.04 |  | Saldo: |  |  | 99.92
| Índice Econômico: |  |  | 1.0107 |  | Índice Econômico: |  |  | 0.99978 |  | Índice Econômico: |  |  | 1.0166 |  | Índice Econômico: |  |  | 1.338 |  | Índice Econômico: |  |  | 0.91313 |  | Índice Econômico: |  |  | 1 |  | Índice Econômico: |  |  | 1
| Rentab. Viabilidade: |  |  | 0.2208 |  | Rentab. Viabilidade: |  |  | 0.1864 |  | Rentab. Viabilidade: |  |  | 0.2169 |  | Rentab. Viabilidade: |  |  | 0.1978 |  | Rentab. Viabilidade: |  |  |  |  | Rentab. Viabilidade: |  |  | 0.1731 |  | Rentab. Viabilidade: |  |  | 0.1667
| Rentab. Projetada: |  |  | 0.1723 |  | Rentab. Projetada: |  |  | 0.1695 |  | Rentab. Projetada: |  |  | 0.1552 |  | Rentab. Projetada: |  |  | 0.174 |  | Rentab. Projetada: |  |  |  |  | Rentab. Projetada: |  |  | 0.1574 |  | Rentab. Projetada: |  |  | 0.0404
| Custo Atual AC: |  |  | 3574.0447 |  | Custo Atual AC: |  |  | 3842.5303 |  | Custo Atual AC: |  |  | 2625.9898 |  | Custo Atual AC: |  |  | 4633.3333 |  | Custo Atual AC: |  |  | 2283.6288 |  | Custo Atual AC: |  |  | 3113.4328 |  | Custo Atual AC: |  |  | 3135.0212
| Custo Atual AP: |  |  | 7118.5598 |  | Custo Atual AP: |  |  | 7567.9258 |  | Custo Atual AP: |  |  | 5040.0566 |  | Custo Atual AP: |  |  | 7532.1113 |  | Custo Atual AP: |  |  | 5258.8047 |  | Custo Atual AP: |  |  | 5307.1514 |  | Custo Atual AP: |  |  | 6419.2358